## Основной
№ п/п | ГРБС | Наименование ОКС | Этап строительства | Адрес | Координаты |  | Отрасль | Статус | Собственность | АМО | Заказчик | Наименование НП/ГП | Наименование ФП | Код проекта | ОБЩАЯ пл., м2 | Мошность (кол-во мест) | ЭКСПЕРТИЗА(Ы) | Год начала | Год окончания | Сроки строительства | Дата передачи земельного участка заказчику | Дата получения разрешения на строительство (реконструкцию) | Дата заключения контракта | Сроки контракта | Подрядчик | Строительная готовность | Дата установки технологического оборудования | Дата акта гидравлических испытаний | ЗОС |  | АКТ ВВОДА |  | Год ввода в эксплуатацию | Фото
[5 empty] | Широта | Долгота | [22 empty] | дата | номер | дата | номер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 58 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 73 | 74
1 | Министерство образования ТО | Строительство детского сада на 160 мест в п. Заокский | Введен в эксплуатацию | Тульская обл., Заокский район, п. Заокский, ул. Северная, д.30 | 54.730338 | 37.385349 | Образование | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО Заокский район | ГУКС "ТулоблУКС" | Демография | - | - | 0 | 0 | - | 2020 | 2022 | 2020-2022 | 28.10.2022 | 28.10.2022 | 28.10.2022 | 15.09.2022-28.10.2022 | ООО «Строймеханизация» | 100 | 28.10.2022 | 28.10.2022 | 28.10.2022 |  | 28.10.2022 |  | 2022
2 | Министерство образования ТО | Строительство детского сада на 60 мест в г.Алексин | Введен в эксплуатацию | Тульская обл., г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, з/у 8Б | 54.499135 | 37.062317 | Образование | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Алексин | Управление образования АМО город Алексин | - | - | - | 0 | 0 | - | 2020 | 2022 | 2020-2022 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 21.10.2020-01.11.2021 | ООО «ИнтекоСтройСервис» | 100 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 |  | 01.11.2021 |  | 2022
3 | Министерство образования ТО | Cтроительство детского сада на 200 мест в г. Новомосковск | Введен в эксплуатацию | Тульская область, г. Новомосковск, ул.Присягина, д.9-а | 54.012184 | 38.280501 | Образование | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Новомосковск | МУ «УКС г. Новомосковск» | - | - | - | 0 | 0 | - | 2020 | 2022 | 2020-2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 20.11.2020-31.08.2022 | ООО «РК-Сервис» | 100 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 2022-11-30 |  | 2022
4 | Министерство образования ТО | Детский сад на 200 мест (1-й Юго-Восточный микрорайон) | Введен в эксплуатацию | г. Тула, Центральный р-н, территория ЖК «1-ый Юго-Восточный микрорайон» | 54.181272 | 37.645066 | Образование | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Тула | МУ «УКС г. Тулы» | - | - | - | 0 | 200 | - | 2020 | 2022 | 2020-2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 08.08.2022-20.12.2022 | АО СЗ «ВНЕШСТРОЙ» | 100 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 2022-11-30 |  | 2022
5 | Министерство образования ТО | Строительство школы в д. Мыза микрорайон «Северная Мыза», Ленинский район, Тульская область, в т. ч. ПИР | Введен в эксплуатацию | г,Тула, д. Мыза, микрорайон «Северная Мыза» | 54.182213 | 37.475617 | Образование | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Тула | МУ «УКС г. Тулы» | - | - | - | 0 | 0 | - | 2021 | 2022 | 2021-2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 07.06.2021-30.12.2022 | ООО «ЛИГА-М» | 100 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 2022-11-30 |  | 2022
6 | Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии ТО | Комплексная жилая застройка микрорайона с. Дедилово Дедиловского сельского округа Киреевского района Тульской области (Vэтап). Дом культуры | Введен в эксплуатацию | Тульская область, Киреевский район, с. Дедилово, ул. Луговая, 1а | 53.980644 | 37.937820 | Строительство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО Киреевский район | АМО Киреевский район | - | - | - | 0 | 0 | - | 2021 | 2022 | 2021-2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 14.05.2021-30.11.2022 | ООО «Альянс» | 100 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 2022-11-30 |  | 2022
7 | Министерство спорта ТО | Крытый тренировочный манеж с футбольным полем 40х60 метров в г.Туле (Косая гора) | Введен в эксплуатацию | г.Тула, Привокзальный район, п.Косая гора, ул.Генерала Горшкова, д.15 | 54.488002 | 37.700203 | Физическая культура и спорт | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Тула | МУ «УКС г. Тулы» | - | - | - | 0 | 0 | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 15.08.2022-01.10.2022 | ООО «Строймеханизация» | 100 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022
8 | Министерство спорта ТО | Реконструкция велотрека в г.Тула (второй этап) | Введен в эксплуатацию | г. Тула, пр. Ленина, д. 87 | 54.175187 | 37.601169 | Физическая культура и спорт | Введен в эксплуатацию | Государственная | АМО г. Тула | ГУ ТО «Центр спортивной подготовки сборных команд Тульской области» | - | - | - | 0 | 0 | - | 2021 | 2022 | 2021-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 13.12.2021-01.12.2022 | ООО «Символ» | 100 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 |  | 2022
9 | Министерство строительства ТО | «Центр одаренных детей» г. Новомосковск | Введен в эксплуатацию | Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Кирова, д.18 | 54.013686 | 38.309131 | Образование | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Новомосковск | АО "НАК Азот" | - | - | - | 0 | 0 | - | 2021 | 2023 | 2021-2023 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2021-31.12.2022 | ООО «МАРТИНСТРОЙ» | 100 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 |  | 2022
10 | Министерство строительства ТО | Строительство коттеджного поселка на 25 домов | Введен в эксплуатацию | г.Тула, п.Михалково | 54.173648 | 37.546246 | Строительство | Введен в эксплуатацию | Государственная | АМО г. Тула | Региональный фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования | - | - | - | 0 | 0 | - | 2021 | 2022 | 2021-2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 29.12.2021 – 31.03.2023 | ООО «ТСК поставка» | 100 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 |  | 2022
11 | Министерство строительства ТО | Строительство автоподъезда к ЖК «Петровский квартал» в муниципальном образовании г. Тула | Введен в эксплуатацию | г.Тула, н.п.Петровский | 54.203648 | 37.518469 | Строительство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Тула | МУ «УКС г. Тулы» | - | - | - | 0 | 0 | - | 2021 | 2022 | 2021-2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 15.03.2021- 30.06.2022 | ООО «Стройсервис+» | 100 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 |  | 30.06.2022 |  | 2022
12 | Министерство культуры и туризма ТО | Строительство фондохранилища г.Тула | Введен в эксплуатацию | г. Тула, ул. Ф. Энгельса 64 | 54.177653 | 37.594991 | Культура | Введен в эксплуатацию | Государственная | АМО г. Тула | ГУК ТО «Тульское музейное объединение» | Культура | Сохранение культурного и исторического наследия | - | 5556 | 0 | от 27.12.2019 № 71-1-1-3-038991-2019, от 12.11.2021 № 71-1-1-2-066424-2021 | 2021 | 2023 | 2021-2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 03.06.2022-31.08.2023 | АО ГК ЕКС | 100 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 |  | 31.08.2023 |  | 2023
13 | Министерство образования ТО | Строительство детского сада на 75 мест по адресу: пр. Ленина, д. 58, г. Тула | Введен в эксплуатацию | г.Тула, пр.Ленина,58 | 54.182121 | 37.603832 | Образование | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Тула | МУ «УКС г. Тулы» | Демография | Содействие занятости женщин | - | 0 | 75 | - | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 15.07.2022-01.07.2023 | АО СЗ «ВНЕШСТРОЙ» | 100 | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.07.2023 |  | 01.07.2023 |  | 2023
14 | Министерство образования ТО | Школа ЖК «Балтийский», в т.ч. ПИР» на 1100 мест | Введен в эксплуатацию | г.Тула, ул. 156-го Полка НКВД, д. 4 | 54.197689 | 37.527130 | Образование | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Тула | МУ «УКС г. Тулы» | Образование | Современная школа | - | 0 | 1100 | - | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 27.06.2022-15.12.2023 | ООО «СтройЭталонФинанс» | 100 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 15.12.2023 |  | 15.12.2023 |  | 2023
15 | Министерство образования ТО | Строительство школы на 100 мест в д. Ямны, в т.ч. ПИР | Введен в эксплуатацию | Тульская область, Ленинский район, с.п.Федоровское, д. Ямны, д.1 | 54.215490 | 37.483616 | Образование | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Тула | МУ «УКС г. Тулы» | Образование | Современная школа | - | 0 | 100 | - | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 22.09.2022- 01.12.2023 | АО СЗ «ВНЕШСТРОЙ» | 100 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 01.12.2023 |  | 01.12.2023 |  | 2023
16 | Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии ТО | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Куркино Тульской области | Введен в эксплуатацию | Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 35 | 53.433417 | 38.661185 | Физическая культура и спорт | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО Куркинский район | АМО Куркинский район | ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» | Современный облик сельских территорий | - | 0 | 0 | - | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 23.09.2022-01.10.2023 | ООО«Энергопроект» | 100 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 01.10.2023 |  | 01.10.2023 |  | 2023
17 | Министерство спорта ТО | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Ясногорске Ясногорского района | Введен в эксплуатацию | Тульская обл., г.Ясногорск, ул.Л.Толстого, д.13 | 54.487971 | 37.700431 | Физическая культура и спорт | Введен в эксплуатацию | Государственная | АМО Ясногорский район | ГУКС "ТулоблУКС" | ГП ТО "Развитие физкультуры и спорта Тульской области" | - | - | 0 | 0 | - | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 01.05.2023 | 01.05.2023 | 01.05.2023 | 25.05.2022-01.05.2023 | ООО «Символ» | 100 | 01.05.2023 | 01.05.2023 | 01.05.2023 |  | 01.05.2023 |  | 2023
18 | Министерство спорта ТО | Крытый тренировочный манеж с футбольным полем 40х60 метров | Введен в эксплуатацию | г. Тула, Центральный район, ул. МОПРа | 54.183723 | 37.639110 | Физическая культура и спорт | Введен в эксплуатацию | Государственная | АМО г. Тула | ГУ ТО "УСС" | Демография | Спорт - норма жизни | - | 0 | 0 | - | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 10.12.2023 | 10.12.2023 | 10.12.2023 | 02.11.2022-10.12.2023 | ООО «Символ» | 100 | 10.12.2023 | 10.12.2023 | 10.12.2023 |  | 10.12.2023 |  | 2023
19 | Министерство спорта ТО | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Введен в эксплуатацию | рп. Куркино ул. Ленина, д.35А | 53.432934 | 38.661200 | Физическая культура и спорт | Введен в эксплуатацию | Государственная | АМО Куркинский район | Администрация муниципального образования Куркинский район | - | - | - | 0 | 0 | - | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 10.12.2023 | 10.12.2023 | 10.12.2023 | 02.11.2022-10.12.2023 | ООО "ЭНЕРГПРОЕКТ" | 100 | 10.12.2023 | 10.12.2023 | 10.12.2023 |  | 10.12.2023 |  | 2023
20 | Министерство строительства ТО | Строительство ЦКР г. Венев | Введен в эксплуатацию | Тульская область, Веневский район, г. Венев, мик-район Южный, участок 2В | 54.345455 | 38.252212 | Культура | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО Веневский район | АМО Веневский район | Культура | Культурная среда | - | 0 | 0 | - | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 25.05.2022-31.10.2023 | ООО «СтройЭталонФинанс» | 100 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 31.10.2023 |  | 31.10.2023 |  | 2023
21 | Министерство труда и социальной защиты ТО | Cтроительство корпуса на базе ГУ ТО "Красивский дом пожилых "Забота" | Введен в эксплуатацию | Тульская обл. Чернский р-н., МО Липицкое, д. Красивка, ул.Центральная, д.1 | 53.434819 | 36.990474 | Социальная политика | Введен в эксплуатацию | Государственная | АМО Чернский район | ГУ ТО "Красивский дом для пожилых "Забота" | Демография | Старшее поколение | Р3 | 19330.29 | 244 койко мест | от 29.10.2019 № 71-1-1-3-029918-2019 | 2020 | 2024 | 2020-2024 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 20.05.2020-01.10.2023 | АО "ГК "ЕКС" | 100 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 01.10.2023 |  | 01.10.2023 |  | 2024
22 | Министерство цифрового развития и связи ТО | Флагманский центр "Мои документы" г.Тула | Введен в эксплуатацию | г.Тула, ул.Демонстрации, д.26Б | 54.192034 | 37.597316 | Связь и информатика | Введен в эксплуатацию | Государственная | АМО г. Тула | ГУКС "ТулоблУКС" | - | - | - | 0 | 0 | - | 2022 | 2023 | 2022-2023 | 10.10.2023 | 10.10.2023 | 10.10.2023 | 27.01.2022-10.10.2023 | ООО «СтройЭталонФинанс» | 100 | 10.10.2023 | 10.10.2023 | 10.10.2023 |  | 10.10.2023 |  | 2023
23 | АМО г. Тула | Школа на 1 100 мест в ЖК «Юго-Восток» | Введен в эксплуатацию | г. Тула, Центральный р-н, территория ЖК «1-й Юго-Восточный микрорайон» | 54.184006 | 37.644062 | Образование | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Тула | АМО г. Тула | Образование | Современная школа | Е1 | 12791 | 1100 | от 12.04.2024 № 71-1-1-2-017312-2024 | 2023 | 2024 | 2023-2024 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 11.07.2023-30.11.2024 | ООО «Стройэталон Финанс» | 100 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 |  | 2024-11-30 |  | 2024
24 | Министерство жилищного хозяйства и благоустройства ТО | Строительство станции водоподготовки п. Красный Богатырь | Введен в эксплуатацию | Тульская область, Новомосковский район, п. Красный Богатырь | 54.142941 | 38.738284 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Новомосковск | МУ "Управление капитальным строительства город Новомосковск" | "Жилье и городская среда" | Чистая вода | F5 | 0 | 249,6 м3/сут | от 03.11.2021 № 71-1-1-3-064936-2021 | 2023 | 2024 | 2023-2024 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 28.03.2023-01.05.2024 | ООО "Спецгеологоразведка" | 100 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  | 2024-05-01 |  | 2024
25 | Министерство жилищного хозяйства и благоустройства ТО | Реконструкция водопроводной станции по ул. К. Маркса с установкой станции водоподготовки | Введен в эксплуатацию | Тульская обл., Чернский район, р.п.Чернь, ул. К. Маркса | 53.451441 | 36.907355 | Жилищно коммунальное хозяйство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО Чернский район | АМО Чернский район | "Жилье и городская среда" | Чистая вода | F5 | 0 | 1814,4 м3/сут | от 10.12.2021 № 71-1-1-3-076016-2021 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 05.12.2022-31.03.2024 | ООО "Промэковод" | 100 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 |  | 2024-03-31 |  | 2024
26 | Министерство культуры и туризма ТО | Выполнение работ по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Обществен. Здание», XVIII в., расположенного по адресу: Тульская область, город Тула, ул. Советская/пр-т Ленина, д. 62/15, под «Тульский государственный театр кукол» в рамках национального проекта «Культура» | Введен в эксплуатацию | г. Тула, ул. Советская, д.62/15 | 54.191710 | 37.616917 | Культура | Введен в эксплуатацию | Государственная | АМО г. Тула | ГУК ТО «Тульский государственный театр кукол» | ГП ТО "Развитие культуры Тульской области" | - | - | 1954 | 0 | от 11.10.2024 № 71-1-1-2-059951-2024 | 2022 | 2024 | 2022-2024 | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 01.08.2023 - 25.11.2024 | ООО "СУ №3 - Экспертиза" | 100 | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 25.11.2024 |  | 25.11.2024 |  | 2024
27 | Министерство образования ТО | Школа на 400 мест г. Донской | Введен в эксплуатацию | Тульская обл., г. Донской, МКР Центральный, ул. Западная, д.27 | 53.968530 | 38.289153 | Образование | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Донской | АМО г. Донской | Образование | Современная школа | Е1 | 13572.8 | 400 | от 21.09.2020 № 71-1-1-3-046348-2020, от 13.10.2020 № 71-1-1-2-050860-2020, от 28.04.2023 № 71-1-1-2-022469-2023 | 2021 | 2023 | 2021-2023 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 25.03.2021-31.12.2023 | ООО "Тулаоборонстрой | 100 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 |  | 2024
28 | Министерство спорта ТО | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Туле | Введен в эксплуатацию | г. Тула, пос. Скуратовский, пос. 2-й Западный, ул. Маяковского, д. 49 | 54.103757 | 37.577437 | Физическая культура и спорт | Введен в эксплуатацию | Государственная | АМО г. Тула | ГУ ТО "УСС" | НП Демография | Спорт - норма жизни | P5 | 3661.53 | 119 | от 23.11.2023 № № 71-1-1-2-070894-2023 | 2023 | 2024 | 2023-2024 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 07.04.2023 - 10.12.2024 | ООО "СИМВОЛ" | 100 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 10.12.2024 |  | 10.12.2024 |  | 2024
29 | Министерство спорта ТО | Модульный спортивный зал в г. Советск Щекинского района | Введен в эксплуатацию | Тульская обл., г.Советск, ул. Парковая | 53.929176 | 37.623874 | Физическая культура и спорт | Введен в эксплуатацию | Государственная | АМО Щекинский район | ГУ ТО "УСС" | ГП РФКиС в РФ | ФП "Бизнес спринт" (Я выбираю спорт) | 8D | 1400 | 24 | - | 2024 | 2024 | 2024 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 02.05.2024-20.12.2024 | ООО "СИМВОЛ" | 100 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 20.12.2024 |  | 20.12.2024 |  | 2024
30 | Министерство спорта ТО | Легкоатлетический комплекс на 2 500 мест г. Тула ул. Санаторная | Введен в эксплуатацию | г.Тула, ул.Санаторная, д.3 | 54.192438 | 37.556694 | Физическая культура и спорт | Введен в эксплуатацию | Государственная | АМО г. Тула | ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ" | - | - | - | 0 | 0 | - | 2021 | 2024 | 2021-2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2021-31.12.2024 | ООО «Финпроект» | 100 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2024
31 | Министерство строительства ТО | Строительство онкологического центра г. Тула | Введен в эксплуатацию | г.Тула, ш. Калужское, д.60 | 54.159662 | 37.528500 | Здравоохранение | Введен в эксплуатацию | Государственная | АМО г. Тула | ГУКС "ТулоблУКС" | Здравоохранение | Борьба с онкологическими заболеваниями | N3 | 57133.4 | 400 посещений, 340 коек | от 21.09.2020 № 71-1-1-3-046635-2020, от 16.10.2020 № 71-1-1-2-052129-2020, от 22.12.2021 № 71-1-1-2-081235-2021, от 20.10.2022 № 71-1-1-2-074107-2022 | 2020 | 2024 | 2020-2024 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 18.12.2020-15.08.2023 | ППК «ВСК» | 100 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 15.08.2023 |  | 15.08.2023 |  | 2024
32 | Министерство строительства ТО | Строительство 2 МКД в Плеханово г. Тула | Введен в эксплуатацию | г.Тула, п.Плеханово, ул.Заводская, д.31 и 32 | 54.246730 | 37.560018 | Строительство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Тула | ГУКС "ТулоблУКС" | ГП ТО "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области" | - | - | 9299.4 | 234 | от 06.09.2023 № 71-2-1-3-053181-2023 | 2023 | 2024 | 2023-2024 | 30.11.2024 | 30.11.2024 | 30.11.2024 | 23.10.2023-30.11.2024 | АО СЗ "Внешстрой" | 100 | 30.11.2024 | 30.11.2024 | 30.11.2024 |  | 30.11.2024 |  | 2024
33 | Министерство строительства ТО | Строительство 2 МКД в Барсуках г. Тула | Введен в эксплуатацию | г.Тула, п.Барсуки, терр. Микрорайон, д.8 и 9 | 54.266123 | 37.495860 | Строительство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Тула | ГУКС "ТулоблУКС" | ГП ТО "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области" | - | - | 8557.2 | 172 | от 21.11.2023 № 71-2-1-3-070372-2023 | 2023 | 2024 | 2023-2024 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 11.12.2023-30.06.2025 | АО СЗ "Перспектива" | 100 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | 30.06.2025 |  | 2024
34 | Министерство строительства ТО | Строительство 3 МКД в г. Донской, мкр Центральный, ул. Октябрьская (в районе д.10) | Введен в эксплуатацию | Тульская обл., г. Донской, мкр Центральный, ул. Октябрьская, д. 12, 14А, 16 | 53.968173 | 38.335409 | Строительство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Донской | ГУКС "ТулоблУКС", АМО г. Донской | ГП ТО "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области"" | - | - | 7657.5 | 115 | от 29.11.2023 № 71-2-1-3-072553-2023 | 2023 | 2024 | 2023-2024 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 26.12.2023-10.12-2024 | ООО СЗ "Донской" | 100 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 10.12.2024 |  | 10.12.2024 |  | 2024
35 | Министерство строительства ТО | Строительство 2 МКД в п. Ленинский, ул Микрорайон | Введен в эксплуатацию | г.Тула, п.Ленинский, ул.Микрорайон, д.5 и 7 | 54.289360 | 37.450651 | Строительство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Тула | ГУКС "ТулоблУКС" | ГП ТО "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области" | - | - | 1564 | 27 |  | 2024 | 2024 | 2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.05.2024-31.12.2024 | ООО СЗ "Регион" | 100 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2024
36 | АМО г. Тула | Строительство детского сада на 75 мест, расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, поселок Петровский, на земельном участке с кадастровым номером 71:14:040401:10069 | Введен в эксплуатацию | Тульская область, Ленинский район, пос. Петровский | 54.178798 | 37.510167 | Образование | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Тула | АМО г. Тула | - | - | - | 2003.79 | 75 | от 16.01.2024 № 71-1-3-001013-2024, от 24.12.2024 № 71-1-1-2-079639-2024 | 2025 | 2026 | 2025-2026 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 10-03-2025-30.03.2026 | ООО "Стройэталон Финанс" | 100 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 2025-12-05 | 63 | 2025-12-25 | 71-14-67-2025 | 2025
37 | АО "КРТО" | Детский сад вместимостью 240 мест, расположенный по адресу тульская область, ленинский район, д. Нижняя Китаевка | Введен в эксплуатацию | г. Тула, Калужское ш., д. 54 | 54.156065 | 37.553755 | Образование | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Тула | АО "КРТО" | инфраструктурные облигации | - | - | 5264.96 | 240 | от 23.12.2022 № 71-1-1-3-0919*23-2022 | 2023 | 2025 | 2023-2025 | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 22.06.2023-30.05.2025 | АО СЗ "Внешстрой" | 100 | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 2025-06-27 | 81 | 2025-10-08 | 71-14-41-2025 | 2025
38 | Министерство здравоохранения ТО | Бассейн госпиталя ветеранов войн и труда государственного учреждения здравоохранения Тульской области "Тульская областная клиническая больница" | Введен в эксплуатацию | Тульская область, Веневский р-н, п.Грицовский, ул.Первомайская, д.28 | 54.136548 | 38.168838 | Здравоохранение | Введен в эксплуатацию | Государственная | АМО Веневский район | ГУЗ ТО "ТОКБ" | государственная программа Тульской области "Развитие здравоохранения Тульской области"и | - | - | 1017.4 | 12 посещений в смену | от 05.08.2025 № 71-1-1-2-045345-2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 15.12.2025 | 15.12.2025 | 15.12.2025 | 15.12.2025 | ООО "Полинит" | 100 | 15.12.2025 | 15.12.2025 | 15.12.2025 |  | 2025-12-29 | 71-05-37-2025 | 2025
39 | Министерство спорта ТО | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне "Бор" города Алексин Тульской области | Введен в эксплуатацию | г. Тула, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3Б | 54.524329 | 37.074837 | Физическая культура и спорт | Введен в эксплуатацию | Государственная | АМО г. Алексин | ГУ ТО "УСС" | ГП ТО "Развитие физической культуры и спорта Тульской области" |  | - | 2921.5 | 108 | от 21.02.2022 № 71-1-1-3-009655-2022 | 2024 | 2025 | 2024-2025 | 21.11.2025 | 21.11.2025 | 21.11.2025 | 14.06.2024-21.11.2025 | ООО "СИМВОЛ" | 100 | 21.11.2025 | 21.11.2025 | 2025-08-22 | 35 | 2025-08-25 | 71-01-12-2025 | 2025
40 | Министерство спорта ТО | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Тульская обл., пос. Арсеньево | Введен в эксплуатацию | Тульская область, Арсеньевский район, р.п. Арсеньево ул. Советская 16 | 53.743167 | 36.663220 | Физическая культура и спорт | Введен в эксплуатацию | Государственная | АМО Арсеньевский район | ГУ ТО "УСС" | ГП ТО "Развитие физической культуры и спорта Тульской области" |  | - | 1495 | 92 | от 17.06.2022 № 71-1-1-2-039013-2022 | 2024 | 2025 | 2024-2025 | 07.10.2025 | 07.10.2025 | 07.10.2025 | 25.06.2024 -07.10.2025 | ООО "СИМВОЛ" | 100 | 07.10.2025 | 07.10.2025 | 07.10.2025 |  | 2025-05-22 | РНВ-РФ71502000-2025-98 | 2025
41 | Министерство спорта ТО | Модульный плавательный бассейн в г. Туле | Введен в эксплуатацию | г. Тула, ул. НКВД 156 полка | 54.197689 | 37.527130 | Физическая культура и спорт | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО г. Тула | ГУ ТО "УСС" | - | Бизнес - спринт "Я выбираю спорт" | - | 1485.12 | 46 | от 01.01.2025 № Информация об экспертизе будет направлена после разработки и утверждения проектно-сметной документации. Плановый срок 01.06.2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 25.12.2025 | 25.12.2025 | 25.12.2025 | 14.05.2025 - 25.12.2025 | ООО "СИМВОЛ" | 100 | 25.12.2025 | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Не требуется | 25.12.2025 | Не требуется | 2025
42 | Министерство энергетики ТО | Реконструкция объекта водоснабжения пос. Епифань | Введен в эксплуатацию | Тульская обл, Кимовский м.р-н, с.п. Епифанское, п. Епифань, ул. Садовая | 53.832485 | 38.550602 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО Кимовский район | АМО Кимовский район | ГП "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП "Чистая вода Тульской области" | - | - | 4000 | 1000 м3/сут | от 27.03.2025 № №71-1-1-2-016510-2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 01.10.2025 | 01.10.2025 | 01.10.2025 | 28.07.2025-01.10.2025 | ООО "ПРОМЭКОВОД" | 100 | 01.10.2025 | 01.10.2025 | 01.10.2025 |  | 2025-12-03 |  | 2025
43 | Министерство энергетики ТО | Реконструкция объекта водоснабжения г. Богородицк, ул. Центральная, д. 57А | Введен в эксплуатацию | Тульская обл, г. Богородицк, ул. Центральная, д. 57А | 53.768017 | 38.071033 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО Богородицкий район | АМО Богородицкий район | ГП "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП "Чистая вода Тульской области" | - | - | 3407 | 200 м3/сут | от 21.02.2025 № №71-1-1-2-008872-2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 01.10.2025 | 01.10.2025 | 01.10.2025 | 21.07.2025-01.10.2025 | ООО "ПРОМЭКОВОД" | 100 | 01.10.2025 | 01.10.2025 | 01.10.2025 |  | 2025-09-29 |  | 2025
44 | Министерство энергетики ТО | Строительство модульной котельной «Школьная» в п. Арсеньево Арсеньевского района | Введен в эксплуатацию | Тульская обл, Арсеньевский р-н, п. Арсеньево | 53.740238 | 36.662493 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО Арсеньевского района | АМО Арсеньевского района | ГП: "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП: "Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" | - | - | 69.44 | 1,8 мВТ | от 12.05.2025 № №71-1-1-2-025239-2025 | 2024 | 2025 | 2024-2025 | 13.10.2025 | 13.10.2025 | 13.10.2025 | 01.12.2024-13.10.2025 | ООО "Спецмонтажналадка" | 100 | 13.10.2025 | 13.10.2025 | 13.10.2025 |  | 13.10.2025 |  | 2025
45 | Министерство энергетики ТО | Котельная Каменский район с. Архангельское, ул Тихомирова, 23а | Введен в эксплуатацию | Тульская область, Каменский район с. Архангельское, ул Тихомирова, 23а | 53.263236 | 37.700298 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО Каменского района | АМО Каменского района | ГП: "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП: "Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" | - | - | 180.3 | 9 мВТ | от 05.05.2025 № №71-1-1-2-024437-2025 | 2024 | 2025 | 2024-2025 | 31.08.2025 | 31.08.2025 | 31.08.2025 | 01.12.2024-31.08.2025 | ООО "Спецмонтажналадка" | 100 | 31.08.2025 | 31.08.2025 | 31.08.2025 |  | 2025-02-13 | 71-10-1-2025 | 2025
46 | Министерство энергетики ТО | Строительство модульной котельной мощностью 2,4 МВт в п. Приупский Киреевского района Тульской области | Введен в эксплуатацию | Тульская обл, Киреевский р-н, п. Приупский, ул. Клубная | 53.909360 | 37.735898 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО Киреевского района | АМО Киреевского района | ГП: "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП: "Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" | - | - | 1501 | 2,4 мВТ |  | 2025 | 2025 | 2025 | 30.11.2025 | 30.11.2025 | 30.11.2025 | 01.09.2025-30.11.2025 | ООО "Спецмонтажналадка" | 100 | 30.11.2025 | 30.11.2025 | 30.11.2025 |  | 2025-12-24 | 71-12-15-2025 | 2025
47 | Министерство энергетики ТО | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 МВт по адресу г. Узловая, ул. Чехова в районе д.1 взамен существующей котельной №4 | Введен в эксплуатацию | Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова в районе д.1 | 53.991084 | 38.171105 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО Узловского района | АМО Узловского района | ГП: "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП: "Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" | - | - | 101.16 | 1,5 мВТ |  | 2025 | 2025 | 2025 | 10.09.2025 | 10.09.2025 | 10.09.2025 | 12.08.2025-10.09.2025 | ООО "Спецмонтажналадка" | 100 | 10.09.2025 | 10.09.2025 | 10.09.2025 |  | 10.09.2025 |  | 2025
48 | Министерство энергетики ТО | Строительство газовой котельной 6 МВт по адресу Тульская область Щекинский район. Сп Огаревка ул. Шахтная д 106 | Введен в эксплуатацию | Тульская область Щекинский район. Сп Огаревка, ул. Шахтная д 106 | 53.938220 | 37.570159 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО Щекинского района | АМО Щекинского района | ГП: "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП: "Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" | - | - | 87.84 | 6 Гкал/час | от 12.09.2024 № № 71-1-1-2-053651-2024 | 2024 | 2025 | 2024-2025 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 08.11.2024-31.10.2025 | ООО "Спецмонтажналадка" | 100 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 2025-09-09 |  | 2025-09-09 | 71-22-008-2025 | 2025
49 | Министерство энергетики ТО | Строительство модульной котельной теплопроизводительностью 1,2 МВт, работающей в автоматическом режиме. Расположенной по адресу Тульская область Каменский район д Яблонево | Введен в эксплуатацию | Тульская область, Каменский район, д. Яблонево | 53.225280 | 37.915468 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО Каменского района | АМО Каменского района | ГП: "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП: "Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" | - | - | 134.6 | 1,2 мВТ |  | 2025 | 2025 | 2025 | 30.11.2025 | 30.11.2025 | 30.11.2025 | 16.09.2025 - 30.11.2025 | ООО "Спецмонтажналадка" | 100 | 30.11.2025 | 30.11.2025 | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | 71-10-3-25 | 2025
50 | Министерство энергетики ТО | Строительство очистных сооружений в п. Арсеньево Арсеньевского района Тульской области | Введен в эксплуатацию | Тульская обл, Арсеньевский р-н, п. Арсеньево | 53.740082 | 36.690345 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО Арсеньевский район | АМО Арсеньевский район | Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области |  | 07-2019/Т | 9989 | 1000 м3/сутки | от 30.03.2021 № №71-1-1-2-014548-2021 | 2022 | 2025 | 2022-2025 | 14.05.2024 | 14.05.2024 | 14.05.2024 | 11.07.2022-14.05.2024 | ООО "СОЮЗПРОМТОРГ" | 100 | 14.05.2024 | 14.05.2024 | 14.05.2024 |  | 14.05.2024 |  | 2025
51 | Министерство энергетики ТО | Канализационные очистные сооружения пгт. Славный Арсеньевского района Тульской области | Введен в эксплуатацию | Тульская обл, Арсеньевский р-н, пгт. Славный | 53.552721 | 36.464765 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО Славный | АМО Славный | Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры |  | 2953.6 | 550 м3/сут | от 01.07.2021 № № 71-1-1-3-035770-2021 | 2024 | 2025 | 2024-2025 | 31.05.2025 | 31.05.2025 | 31.05.2025 | 04.06.2024-31.05.2025 | ООО "Промэковод" | 100 | 31.05.2025 | 31.05.2025 | 2025-07-31 | 28 | 2025-07-31 | 71-RU7132700-001-2025 | 2025
52 | Министерство энергетики ТО | Строительство станции водоподготовки с реконструкцией системы водоснабжения мкр. Горняк, мкр.Южный | Введен в эксплуатацию | Тульская обл., Богородицкий район, мкр. Горняк, мкр.Южный | 53.758817 | 38.125059 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО Богородицкий район | АМО Богородицкий район | Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области | "Чистая вода" | F5 | 0 | 835,2 м3/сут | от 29.11.2021 № № 71-1-1-3-071483-2021 | 2023 | 2024 | 2023-2024 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 29.03.2023-20.12.2024 | ООО "Спецгеологоразведка" | 100 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | 71-04-001-2025 | 2025
53 | Министерство энергетики ТО | Строительство модульной котельной с. Скомороши мощностью 0,6 МВт, работающей по адресу: Тульская область, дубенский район, МО Воскресенское, с. Скоморошки, ул. Центральная | Введен в эксплуатацию | Тульская область, дубенский район, МО Воскресенское, с. Скоморошки, ул. Центральная | 54.078199 | 36.938644 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Введен в эксплуатацию | Муниципальная | АМО Дубенский район | АМО Дубенский район | - | - | - | 0 | 0,6 МВт | от 22.04.2025 № № 71-1-1-2-021699-2025 | 2025 | 2025 | 04.07.2025- 31.10.2025 | 10.12.2025 | 10.12.2025 | 10.12.2025 | 04.07.2025 -10.12.2025 | ООО "Спецмонтажналадка" | 100 | 10.12.2025 | 10.12.2025 | 2025-12-03 |  | 2025-12-03 | 71-07-6-2025 | 2025
54 | АМО г. Тула | Строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Суворовский 2, г. Тула, в т.ч. ПИР |  |  |  |  | 0 | СМР | 0 | 0 | АМО г. Тула | Молодежь и дети | Все лучшее детям | Ю4 | 12791 | 1100 | от 25.12.2024 № № 71-1-1-2-080362-2024, от 19.06.2024 № № 71-1-1-3-031136-2024 | [6 empty] | 19.03.2025-06.05.2027 | ООО "Стройэталон Финанс" | 92
55 | АМО Заокский район | Детская школа искусств в Заокском районе |  |  | 54.732719 | 37.397683 | Культура | СМР | Муниципальная | АМО Заокский район | МАУ ДО Заокская ДШИ | Семья | Семейные ценности и инфраструктура культуры | Я5 | 3454.5 | 290 | от 16.03.2026 № 71-1-1-3-010100-2026, от 29.04.2026 № 71-1-1-2-018878-2026 | 2026-01-01 | 2028-01-01 |  | 2025-11-19 | 2026-03-16 | 2026-01-27 | с 27.01.2026 по 01.09.2027 | ООО "Стройэталонфинанс" | 43.3
56 | Министерство культуры и туризма ТО | Строительство котельной для теплоснабжения и ГВС здания ГУК ТО "Тульский государственный ордена Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького", расположенный по адресу: Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, д. 34а |  | Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, д. 34А | 54.188397 | 37.609820 | Культура | СМР | Государственная | 0 | ГУК ТО «Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького» | ГП ТО "Развитие культуры Тульской области" |  |  | 114 | 3,6 мВт |  | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 16.03.2026 - 15.10.2026 | ООО СК «Тандем» | 38.7
57 | Министерство образования ТО | Модульная котельная ГПОУ ТО "Узловский политехнический техникум" |  | Тульская область, Узловский м.р-н, г.п. город Узловая, г Узловая, ул Красноармейская, д. 3. | 53.969845 | 38.161251 | Образование | СМР | Государственная | АМО Узловский район | ГПОУ ТО "Узловский политехнический техникум" | ГП ТО Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области |  |  | 0 | 2190 кВт |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  |  | 04.05.2026-09.11.2026 | ООО "Спецмонтажналадка" | 0
58 | Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии ТО | Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу; Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино |  |  |  |  | 0 | СМР | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Куркинский муниципальный округ Тульской области | Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" | развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | - | 6609.15 | 75 квартир | от 05.09.2025 № 71-1-1-3-053742-2025 | [6 empty] | 17.03.2026-21.05.2027 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 6.9
59 | Министерство энергетики ТО | Строительство станции водоподготовки и реконструкция сетей водоснабжения Новолюбовского водозабора |  | Тульская область, Узловский район |  |  | Энергетика | СМР | Муниципальная | АМО Узловский район | АМО Узловский район | ГП "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП "Чистая вода Тульской области" |  |  | 10013 | 9000 м3/сут | от 09.12.2022 № №71-1-1-3-086888-2022 | [6 empty] | 21.11.25-01.06.27 | ООО "ОРТОСТ-ФАСАД" № 270 от 21.11.2025 | 4.3
60 | Министерство энергетики ТО | Строительство канализационных очистных сооружений в п. Новольвовск Кимовского района Тульской области |  | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский р-н., сп..Новольвовск. |  |  | Энергетика | СМР | Муниципальная | АМО Кимовский район | АМО Кимовского района | ГП: "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП: "Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  | 406.49 | 150 кубический метр в час | от 01.07.2025 № №71-1-1-3-036659-2025 | [6 empty] | 26.09.2024 - 14.09.2026 | ООО "Помэковод" № 1 от 26.09.2024 | 100
61 | Министерство энергетики ТО | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 11 МВт по адресу г. Узловая, ул. Новая в районе д.1 взамен существующей котельной №26 |  | Российская Федерация, Тульская область, Узловский р-н., г.Узловая, кв-л.5 Пятилетка, ул.Новая, 1. |  |  | Энергетика | СМР | Муниципальная | АМО Узловский район | АМО Узловского района | ГП: "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП: "Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  | 664.3 | 11 мВТ | от 08.12.2025 № 71-1-1-2-073862-2025 | [6 empty] | 01.09.2025-20.10.2026 | ООО "Константа" № 138 от 16.06.2025 | 88.5
62 | Министерство энергетики ТО | Строительство модульной котельной по адресу г. Узловая квартал 5-я пятилетка, ул,Новая |  | Российская Федерация, Тульская область, Узловский р-н., г.Узловая, кв-л.5 Пятилетка, ул.Новая. |  |  | Энергетика | СМР | Муниципальная | АМО Узловский район | АМО Узловского района | ГП: "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП: "Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  | 225 | 1 мВТ | от 25.11.2025 № 71-1-1-3-070470-2025 | [6 empty] | 09.02.2026 - 01.09.2026 | АО "Спецмонтажналадка" № 19 от 09.02.2026 | 100 |  |  |  |  | 2026-07-17 | 71-20-13-2026
63 | Министерство энергетики ТО | Реконструкция очистных сооружений канализации города Тулы, в том числе I этап в части строительства цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) и вспомогательных сооружений |  | г.Тула, наб.Дрейера, |  |  | Энергетика | СМР | Муниципальная | АМО г. Тула | МУ «УКС г. Тулы» | Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области | Инфраструктурное меню (инфраструктурный бюджетный кредит) |  | 0 | 184464 м3/сут | от 20.06.2025 № № 71-1-1-2-034259-2025, от 25.12.2024 № №71-1-1-3-080458-2024 | [6 empty] | 21.08.2023-31.12.2025 | АО «ГК «ЕКС» | 81.97 | [7 empty] | 2026-07-01
64 | Министерство энергетики ТО | Реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод в р. п. Теплое Тепло-Огаревского района Тульской области производительностью 1500 м3/сутки |  | р.п. Теплое |  |  | Энергетика | СМР | Муниципальная | 0 | АМО Тепло-Огаревский район | Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области | Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) |  | 214.9 | 1500 м3/сутки | от 13.11.2021 № № 71-1-1-2-066680-2021 | [6 empty] | 02.04.2024-01.07.2026 | ООО «Промэковод» | 100 | [7 empty] | 2026-06-26
65 | Министерство энергетики ТО | Строительство канализационных очистных сооружений мкр.Центральный (г. Донской) |  |  |  |  | 0 | СМР | 0 | 0 | АМО г. Донской | Инфраструктура для жизни | Модернизация коммунальной инфраструктуры | И3 | 8000.93 | 250 м3 / ч | от 22.12.2022 № 71-1-1-3-091068-2022 | [6 empty] | 14.10.2025-30.09.2027 | ООО "Стройнефть" | 8.02
66 | Министерство энергетики ТО | Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод г. Суворова |  |  |  |  | 0 | СМР | Муниципальная | АМО Суворовский район | АМО Суворовский район | Инфраструктура для жизни | Модернизация коммунальной инфраструктуры | И3 | 2078.32 | 208 м3 / ч | от 20.03.2023 № 71-1-1-3-013220-2023 | [6 empty] | 15.09.2025-30.09.2027 | ООО "Стройнефть" | 12.2
67 | Министерство энергетики ТО | Строительство станции водоподготовки с реконструкцией системы водоснабжения в г. Липки |  |  |  |  | 0 | СМР | 0 | 0 | АМО Киреевского района | Инфраструктура для жизни | Модернизация коммунальной инфраструктуры | И3 | 1238.8 | 176 м3 / ч | от 02.09.2022 № 71-1-1-3-063477-2022 | [6 empty] | 15.09.2025 - 30.09.2027 | ООО "Константа" | 7.7
68 | Министерство энергетики ТО | Реконструкция очистных сооружений сточных бытовых вод г. Киреевск |  |  |  |  | 0 | СМР | 0 | 0 | АМО Киреевского района | Инфраструктура для жизни | Модернизация коммунальной инфраструктуры | И3 | 1796.9 | 208 м3 / ч | от 01.04.2024 № 71-1-1-3-014850-2024 | [6 empty] | 15.09.2025-30.09.2027 | ООО "Стройнефть" | 8.15
69 | Министерство энергетики ТО | Строительство артезианской скважины в с. Хавки Веневского района |  | Россия, Тульская область, Веневский м. р-н, с. Хавки |  |  | Энергетика | СМР | Муниципальная | АМО Веневский район | АМО Веневского района | ГП "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП "Чистая вода Тульской области" |  |  | 4182 | 111,1 м3/сут | от 22.12.2022 № 71-1-1-3-093334-2022 | [6 empty] | 05.12.2025-01.10.2026 | ООО "Вереск"; № 03662000356250082340001 от 05.12.2025 | 72
70 | Министерство энергетики ТО | Обеспечение централизованным водоснабжением площадки для многодетных граждан, расположенной в д. Крюково |  | Тульская область, МО г. Тула, д. Крюково. |  |  | Энергетика | СМР | Муниципальная | АМО г. Тула | АМО город Тула | ГП "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП "Чистая вода Тульской области" |  |  | 0 |  | от 23.07.2026 № 71-1-1-3-012486-2026 | [6 empty] | 16.07.2026-28.02.2027 | ООО "ВЕРЕСК", № ОК-2026.061431 от 16.07.2026 | 22
71 | Министерство энергетики ТО | Реконструкция системы водоснабжения Пролетарского округа муниципального образования город Тула Медвенско-Осетровского водозабора, II этап |  |  |  |  | Энергетика | СМР | Муниципальная | АМО г. Тула | АМО город Тула | ГП: "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП: "Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" | Реализация мероприятий в рамках инфраструктурных проектов Тульской области |  | 0 |  | от 16.10.2025 № 71-1-1-3-061743-2025 | [6 empty] | 2025-2030 | МУП МО г.Тула "Ремжилхоз" | 23.74
72 | Министерство энергетики ТО | Строительство модульной котельной ВМР по адресу: ул. 10 Армии, д.№1/1, в г. Богородицк мощностью 2,5 МВт, взамен существующей |  | Российская Федерация, Тульская область, Богородицкий р-н., г.Богородицк, ул.10 Армии, 1/1. |  |  | Энергетика | СМР | Муниципальная | АМО Богородицкий район | АМО Богородицкий район | ГП: "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП: "Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  | 0 | 2,5 мВт | [7 empty] | 20.10.2025-31.10.2026 | АО "Спецмонтажналадка" № 03662000356250069860001 от 20.10.2025 | 100 |  |  |  |  | 2026-07-30 | 71-04-003-2026
73 | Министерство энергетики ТО | Строительство водовода для обеспечения централизованного водоснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям по ул. 14 Декабря в г. Узловая Тульской области и расположенных к северу от д. Бибиково Узловского района Тульской области |  | Российская Федерация, Тульская обл., Узловский р-н, г. Узловая, ул. Ивана Самсонова, Ивана Королёва улица, Бориса Лялина улица, Бибиковская улица, Ивана Самсонова переулок, Ивана Королёва переулок, Бибиковский переулок, Зои Воскресенской улица, Квасникова улица, Надежды улица, Утренняя улица, Встреч улица, Тенистая улица, Секретная улица, Разведчиков улица, Утренний переулок, Тенистый переулок. |  |  | Энергетика | СМР | Муниципальная | АМО Узловский район | АМО Узловский район | ГП "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП "Чистая вода Тульской области" |  |  | 8.1 |  | от 30.09.2025 № 71-1-1-2-058123-2025 | [6 empty] | 01.12.2025-31.10.2026 | ООО "ПОВОЛЖСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 1" № 271 от 24.11.2025 | 100
74 | АМО г. Тула | Строительство школы на 1100 мест в ЖК "Платон Парк" по адресу: г. Тула, Привокзальный район, ул. Генерала Маргелова |  |  |  |  | 0 | ПИР | 0 | 0 | АМО г. Тула | - | - | - | 21060.16 | 1100 | от 08.10.2025 № 71-1-1-3-059976-2025 | [6 empty] | - | - | 0
75 | АМО г. Тула | Строительство школы на 1175 мест в ЖК "Пряничная слобода" по адресу : г. Тула, Зареченский район, ул. Большая |  |  |  |  | 0 | ПИР | 0 | 0 | АМО г. Тула | - | - | - | 21060.16 | 1175 | от 25.09.2025 № 71-1-1-3-056989-2025 | [6 empty] | - | - | 0
76 | АО "КРТО" | Школа вместимостью 1 100 мест, расположенная по адресу Тульская область, Ленинский район, д. Нижняя Китаевка |  | Тульская область, Ленинский район, д. Нижняя Китаевка |  |  | Образование | ПИР | 0 | 0 | АО "КРТО" | инфраструктурные облигации, НП «Инфраструктура для жизни» | «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» |  | 17700 | 1100 | [6 empty] | 2026-06-19 | 19.06.2026-31.03.2029 | ООО "СтройЭталон финанс" | 0
77 | Министерство культуры ТО | Реконструкция комплекса зданий ГУК ТО «Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького», расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, д. 34А |  | Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, д. 34А | 54.188397 | 37.609820 | Культура | ПИР | Государственная | 0 | ГУК ТО «Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького» | ГП ТО "Развитие культуры Тульской области" |  |  | 15997 |  | от 26.02.2026 № 71-1-1-2-007380-2026 | 2024-01-01 |  |  |  |  | 2024-06-24 | 24.06.2024 - 30.11.2025 | ООО "МВ-Проект" (ПИР) | 0
78 | Министерство образования ТО | Общежитие ГПОУ ТО "Ясногорский технологический техникум" |  | Тульская обл., Ясногорский р-н, г. Ясногорск, ул. Л.Толстого, дом 1 | 54.488410 | 37.690246 | Образование | ПИР+СМР | Государственная | 0 | ГПОУ ТО "Ясногорский технологический техникум" | ГП ТО Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области |  |  | 1600 | 72 | [7 empty] | 2026-2028 |  | 0
79 | Министерство спорта ТО | Строительство тренировочной ледовой арены, в том числе ПИР, по адресу: г. Тула, п. Петровский,земельный участок с кадастровым номером 71:14:040401:17196 |  |  |  |  | Физическая культура и спорт | Подготовка электронного аукциона (ЭА) | Государственная | 0 | ГУ ТО "УСС" | ГП ТО "Развитие физической культуры и спорта Тульской области" |  |  | 4000 | 150 | [9 empty] | 0
80 | Министерство спорта ТО | Модульный фиджитал центр в г. Тула |  |  |  |  | Физическая культура и спорт | СМР | Государственная | 0 | ГУ ТО "УСС" |  | Бизнес - спринт "Я выбираю спорт" |  | 1388.55 | 40 | [9 empty] | 13
81 | Министерство спорта ТО | Модульный зал единоборств в г. Плавск |  |  |  |  | Физическая культура и спорт | СМР | Государственная | 0 | ГУ ТО "УСС" |  | "Развитие физической культуры и массового спорта" |  | 1097.9 | 50 | [9 empty] | 19.3
82 | Министерство спорта ТО | Модульный спортивный зал в п. Теплое |  |  |  |  | Физическая культура и спорт | СМР | Государственная | 0 | ГУ ТО "УСС" |  | Бизнес - спринт "Я выбираю спорт" |  | 1560 | 45 | [9 empty] | 15
83 | Министерство спорта ТО | Региональный центр адаптивных видов спорта в г. Туле |  |  |  |  | Физическая культура и спорт | Бюджетные инвестиции | Государственная | 0 | ГУ ТО "УСС" |  | "Развитие физической культуры и массового спорта" |  | 5000 | 130 | [9 empty] | 0
84 | Министерство спорта ТО | Модульный спортивный зал в п. Волово |  |  |  |  | Физическая культура и спорт | ПИР | Государственная | 0 | ГУ ТО "УСС" |  | "Развитие физической культуры и массового спорта" |  | 1200 | 46 | [9 empty] | 0
85 | Министерство спорта ТО | Крытый тренировочный манеж с футбольным полем в г. Новомосковск |  |  |  |  | Физическая культура и спорт | ПИР | Муниципальная | 0 | ГУ ТО "УСС" |  | "Развитие физической культуры и массового спорта" |  | 3500 | 86 | [9 empty] | 0
86 | Министерство спорта ТО | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в п. Заокск |  |  |  |  | Физическая культура и спорт | ПИР | Муниципальная | 0 | ГУ ТО "УСС" |  | "Развитие физической культуры и массового спорта" |  | 4500 | 96 | [9 empty] | 0
87 | Министерство спорта ТО | Модульный бассейн в п. Дубна |  |  |  |  | Физическая культура и спорт | ПИР | Муниципальная | 0 | ГУ ТО "УСС" |  | "Развитие физической культуры и массового спорта" |  | 1320 | 48 | [9 empty] | 0
88 | Министерство спорта ТО | Модульный бассейн в г. Ясногорск |  |  |  |  | Физическая культура и спорт | ПИР | Муниципальная | 0 | ГУ ТО "УСС" |  | "Развитие физической культуры и массового спорта" |  | 1450 | 48 | [9 empty] | 0
89 | Министерство спорта ТО | Модульный спортивный зал в п. Каменка |  |  |  |  | Физическая культура и спорт | ПИР | Муниципальная | 0 | ГУ ТО "УСС" |  | Бизнес - спринт "Я выбираю спорт" |  | 1100 | 45 | [9 empty] | 0
90 | Министерство строительства ТО | Хирургический корпус ГУЗ "Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина" |  | Тульская Область, Район Ленинский, Деревня Малевка |  |  | Здравоохранение | ПИР | 0 | 0 | ГУКС "ТулоблУКС" | ГП ТО "Развитие здравоохранения Тульской области" | Развитие инфраструктуры здравоохранения |  | 80000 | 625 | [7 empty] | 28.07.2025-23.09.2026 | ООО "ГИПРОЗДРАВ-РЕГИОН" | 0
91 | Министерство энергетики ТО | Реконструкция машинного зала (Q=2500-3000м3/сут) на территории водозабора ул. К. Маркса |  | Тульская область, Одоевский м.р-н, г.п. рабочий поселок Одоев, рп Одоев, ул Карла Маркса |  |  | Энергетика | СМР | Муниципальная | АМО Одоевский район | АМО Одоевского района | ГП "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП "Чистая вода Тульской области" |  |  | 0 | 2500-3000м3/сут | от 26.03.2026 № 71-1-1-2-012162-2026 | [6 empty] | 15.06.2026-15.09.2026 | № 0366200035626003550 от 15.06.2026 ООО "ПРОМЭКОВОД" | 7
92 | Министерство энергетики ТО | Строительство модульной котельной №10М, взамен котельных №10-1 и №10-2 в г. Узловая |  | Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Циолковского, в районе д. 15-а. |  |  | Энергетика | ПИР+СМР | Муниципальная | АМО Узловский район | АМО Узловского района | ГП: "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП: "Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  | 0 | 8 мВт | [7 empty] | 16.02.2026-10.11.2026 | ООО "Константа" № 26 от 16.02.2026 | 18
93 | Министерство энергетики ТО | Обеспечение централизованным водоснабжением площадки для многодетных граждан, расположенной в с. Торхово |  | Тульская область, МО г. Тула, с. Торохово. |  |  | Энергетика | СМР | Муниципальная | АМО г. Тула | АМО город Тула |  |  |  | 0 |  | от 25.05.2026 № 71-1-1-3-023666-2026 | [7 empty] | ООО "Вереск" | 100
94 | Министерство энергетики ТО | "Реконструкция системы водоснабжения п. Шварцевский" |  | Тульская область, Киреевский м.р-н, с.п. Шварцевское |  |  | Энергетика | ПИР | Муниципальная | АМО Киреевский район | АМО Киреевский район | ГП: "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП: "Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  | 0 | [10 empty] | 0
95 | Министерство энергетики ТО | «Реконструкция котельной №1 по ул. Пионерская в п. Бородинский Киреевского района Тульской области» |  | ул. Пионерская в п. Бородинский Киреевского района Тульской области |  |  | Энергетика | ПИР | Муниципальная | АМО Киреевский район | АМО Киреевский район | ГП: "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области" РП: "Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  | 0 | 8 МВт | [8 empty] | АО "Спецмонтажналадка" | 0

## Отрасль
Выбор из выпадающего списка
Дорожное хозяйство и транспорт
Жилищно коммунальное хозяйство
Здравоохранение
Культура
Образование
Связь и информатика
Социальная политика
Строительство
Физическая культура и спорт
Энергетика
Молодежная политика

## Статус
Выбор из выпадающего списка
Бюджетные инвестиции
Подготовка электронного аукциона (ЭА)
ЭА ПИР
ПИР
Экспертиза
ЭА СМР
СМР
Расторгнут
Сдача
Введен в эксплуатацию

## Собственность
Выбор из выпадающего списка
Муниципальная
Государственная

## АМО
АМО
АМО г. Алексин
АМО Арсеньевский район
АМО Белевский район
АМО Богородицкий район
АМО Веневский район
АМО Воловский район
АМО Дубенский район
АМО г. Ефремов
АМО Заокский район
АМО Каменский район
АМО Кимовский район
АМО Киреевский район
АМО Куркинский район
АМО г. Новомосковск
АМО Одоевский район
АМО Плавский район
АМО Суворовский район
АМО Тепло-Огаревский район
АМО Узловский район
АМО Чернский район
АМО Щекинский район
АМО Ясногорский район
АМО г. Тула
АМО г. Донской
АМО р.п. Новогуровский
АМО Славный